## Blad1
Failure mode | Effects | S (severity rating) | Cause(s) | O (occurence rating) | D (detection rating) | Recommended actions | Risk index
Geen werkend prototype om af te leveren | gefaalde opdracht | 10 | opdracht is niet mogelijk of wegens tijdstekort | 5 | 8 | herziening opdracht door middel van overleg | 6.25
Miscommunicatie | herziening opdracht door middel van overleg | 10 | onduidelijke afspraken | 2 | 4 | herziening opdracht door middel van overleg | 5
Verandering van de verwachtingen | herziening opdracht door middel van overleg | 7 | verkeerde verwachting van de opdrachtgevers of projectleden door miscommunicatie | 4 | 6 | herziening opdracht door middel van overleg | 4.6667
Foutive planning | planning moet worden aangepast waardoor er tijdnood kan onstaat | 7 | opdrachtonderdelen werden onderschat | 4 | 6 | planning aanpassen met meer uitloop | 4.6667
Milestones worden gemist | uitloping planning | 7 | opdrachtonderdelen werden onderschat | 4 | 8 | overleg met begeleider en aanpassen planning | 3.5
Eisen van de opdrachtgever worden niet vervult | herziening opdracht door middel van overleg | 7 | afwijking van de afgesproken afleverings onderdelen | 3 | 7 | herziening opdracht door middel van overleg | 3
eisen van de school worden niet vervult | herziening opdracht door middel van overleg | 7 | afwijking van de afgesproken afleverings onderdelen | 3 | 7 | herziening opdracht door middel van overleg | 3
Langere research periode nodig dan verwacht | planning moet worden aangepast waardoor er tijdnood kan onstaat | 6 | verschillende oorzaken | 3 | 7 | herziening opdracht door middel van overleg | 2.5714
afgekeurde scriptie | gefaalde opdracht | 10 | verschillende oorzaken | 2 | 8 | herkansing in zomervakantie | 2.5